## Sheet1
No | Issue | status | Comments
1 | I2C Device Address加上 | Done
2 | Select Dongle不出现 | Done
3 | EQ界面里面需要一个去掉总的图的选项 | Done
4 | EQ的Q Factor没有Update，需要加上 | Done | 需要付洁提供一个转换公式(其实和Qfactor有关联的) A: Q = Fc/BW
5 | EQ界面选择MAX/MIN图形选项，会报错 |  | 只有所有的EQ都支持的时候才工作，比如现在支持Peaking A:点选magnitude 上下就报错；增加保护功能
6 | EQ选Peaking，Freq选3400，Bandwidth选2000会失去响应 | Done | 不是没反应，是BandWidth超过了上限。 目前各个变量范围： Gain[-100, 30];BW[10, 1000]; Qfactor[0.05, 20] A: 三个值是可以任选， 最后算出来的滤波器系数不能超过Q3.23能表示的范围
7 | APE的图形界面某些分辨率下框对不上图
8 | DRC没有图形
9 | 主界面需要一个Sync按钮，读取当前寄存器的配置 | Done | 如何Sync Mode Config？ 由很多寄存器组成
10 | Master volume需要增加一个显示当前vol的值 | Done
11 | Output MUX需要界面的里面需要把check selections去掉 | Done | 并修复刚打开时值没更新过了的bug
12 | Input MUX点选框，会报错 | Done | 并修复刚打开时值没更新过了的bug
13 | Input MUX里面Sub CH的source需要可配 |  | 不明白什么意思？本来就可以选择啊。是指每个CH的增益吗？请问增益和寄存器值之间的转换公式是什么？ 如果是增益的话，是哪个寄存器？0x61?
14 | Audio Engine里面的0x61和0x21寄存器需要做成不可配，都在Input MUX里面配置 | Done
15 | VOL3和VOL4需要增加一个MUX选项，可以选择由0xA来配置音量 | Done | VOL4点上去出错 -- Fixed
16 | Noise-gate需要添加界面； 增加类似DRC的图形界面(Threshold, attack/decay/hold time)
17 | 主界面2.0模式和PBTL模式之间切换，会弹出一个Exception对话框 | Done | 旧的寄存器表没这个bitfield，所以出错，需要加个 A:这三个选项不是一个寄存器；是控制一组参数（2.0 mode和PBTL 控制的参数是一样的，但是output mux选择不同 2.0: reg05 [2]=0; reg20 byte1[7] = 1; reg20 byte1[3] = 1; reg1A [7] = 1; reg11=0xb8;reg12=0x60;reg13=0xa0;reg14=0x48; 2.1: reg05 [2]=1; reg05 [3]=1; reg1A [7] = 1; reg11=0xb8;reg12=0x60;reg13=0xa0;reg14=0x48; PBTL: reg05 [2]=0; reg20 byte1[7] = 1; reg20 byte1[3] = 1; reg1A [7] = 1; reg11=0xb8;reg12=0x60;reg13=0xa0;reg14=0x48; 另output mux 框；双击弹窗；显示output mux 具体block 这个框的显示和前面mode config选择相关：操作reg25 当 mode = 2.0时；弹出2.0 的output mux；default的值 reg25=0x01021345； PWM1=CHL+；PWM3=CHL-；PWM2=CHR+；PWM4=CHR-； 框中值不能重复 当 mode = 2.1时；弹出2.1 的output mux； default的值 reg25=0x01012345； PWM1=CHL；PWM2=CHR；PWM3=sub+；PWM4= sub-； 框中值不能重复 当 mode = PBTL时；弹出PBTL 的output mux ；default的值 reg25=0x01002245； LP0/LP1：reg25 byte1[5:4]// byte1[1:0] 必须相同，且只有0（PWM1）/2 （PWM3） LN0/LN1：reg25byte2[5:4]// byte2[1:0] 必须相同，且只有0/2，必须与P路相反
18 | 主界面Interface Config下来菜单字太长，最好分成两个框，一个bit，一个format | Done | 是指字太长的话，可否删除前面的bit位信息？ A:可以去掉；然后适当拉长显示框，使一眼能看到现在的模式
19 | 主界面的Enable按钮需要变成点击使能，点了之后会变颜色或者勾选框 | Done
20 | EQ需要增加所有模式，不单单是Peaking | Done | 需要付洁提供更多的滤波器计算公式
21 | EQ配置以后应该可以显示寄存器的值
23 | 主界面的I2C操作都是选好直接写 | Done
24 | Master volume显示vol的框也可以文本输入
25 | Master volume的方向反了，应该最大音量在最上面 | Done
26 | 主界面的IIC Memory Tool和Register R/W无法工作，没有I2C操作发出 | Done
27 | Register Map界面I2C读取的值不会更新到GUI界面中，界面中始终是默认值 | Done
28 | Register Map界面I2C写会显示Write Failed，并且界面会死锁 | DOne
29 | output mux需要界面的里选择冲突不报错
30 | IIC memory Tool不工作
31 | Register R/W读写有bug，不管count是多少，读写操作都是5个寄存器
32 | Register Map view, IIC操作在output窗口没有log

## req
| TAB | SUB BLOCK |  |  | note
| Tools |  | 1 | 在线改地址不成功 |  | Fixed
|  |  | 2 | 需要增加Load Script的功能 |  | Done
|  |  | 3 | I2C Device Address默认值改成0x34；使用初始的34不成功，一定要重新配34 |  | 这次真的Fixed了
还是不对，初始地址的值读出来错误，永远是相同值；要重新配34，才可正常读写；
|  |  | 4 | script 要支持TI的方式
| OUTPUT |  | 1 | log要显示时间，一次操作共用一个时间；两次操作之间加空格
|  |  | 2 | log增加clear功能
MAIN
|  | INPUT MUX | 1 | 点选不更新寄存器，要关闭界面更新；需要改成直接更新 |  | Fixed
|  |  | 2 | subchan的mixer，sourceL、sourceR的系数应该是文本框，可以输值； | +/- 4;Q3.23 | Fixed
|  |  | 3 | Source R 没有实现 0X61低四位 |  | Fixed
|  |  | 4 | Source R和Source L的文本框应该显示对应寄存器的默认值（L:0.5, R;0.5) |  | Fixed
|  |  | 5 | 点开界面会自动配置0X61 |  | Fixed
|  |  | 6 | subCH_IN硬件不支持选择第三个选项0，可以把第三个选项0去掉 |  | Done
|  | Master Vol | 1 | 图中要标出最大，最小，和0dB的位置
|  |  | 2 | 文本框可输入值
|  |  | 3 | 文本框输入的值不操作 |  | Fixed, and if value < -103dB, will show muted
|  |  | 4 | 勾选mute框以后音量BAR要降到最低 | 和潘总商量结果保留这个Feature（Mute时BAR值保留，Unmute时可以恢复之前的设置）
|  | Operation Vol | 1 | 不管写什么电压；都无操作；点上下,跳出报错 |  | Fixed
operation voltage 00:22~26V(default) 01/10:15~22V 11:8~15V
|  | IIC Memory | 1 | 读工作
|  |  | 2 | 写不工作 | 显示什么错误？ | Fixed
|  |  | 3 | count改成byte形式 |  | Done
|  | Register R/W | 1 | 可以读写
|  |  | 2 | 读取的值无法更新到界面中 | 这个的确不更新，因为无法知道你到底读哪个，要是每次读都去判断是否需要更新到界面比较烦琐。不过要是的确需要也可以加
|  |  | 3 | 读取的值没有更新到Reg Data框里，马上再点Write All写的是读的值
|  | Mode Config | 1 | 2.0值：reg03[4]=0x01, reg20=0x00897772, reg1A=0x8F，reg25=0x01021345,reg05[3:2]=10 reg11=0xB8;reg12=60 reg13=A0 reg14=48 |  | Done
|  |  | 2 | 2.1值:reg03[4]=0x01,reg20=0x00897772, reg1A=0x8F，reg25=0x01012345,reg05[3:2]=11 reg11=0xB8;reg12=60 reg13=A0 reg14=48 |  | Done
|  |  | 3 | PBTL值：reg03[4]=0x01,reg20=0x00897772, reg1A=0x8F，reg25=0x01002245,reg05[3:2]=10 reg11=0xB8;reg12=60 reg13=A0 reg14=48 |  | Done
|  |  | 4 | 点选没有出现相应的寄存器 |  | Done
|  | Output Mux | 1 | 当 mode = 2.0时；弹出2.0 的output mux；default的值 reg25=0x01021345； PWM1=CHL+；PWM3=CHL-；PWM2=CHR+；PWM4=CHR-； 框中值不能重复 当 mode = 2.1时；弹出2.1 的output mux； default的值 reg25=0x01012345； PWM1=CHL；PWM2=CHR；PWM3=sub+；PWM4= sub-； 框中值不能重复 当 mode = PBTL时；弹出PBTL 的output mux ；default的值 reg25=0x01002245； LP0/LP1：reg25 byte1[5:4]// byte1[1:0] 必须相同，且只有0（PWM1）/2 （PWM3） LN0/LN1：reg25byte2[5:4]// byte2[1:0] 必须相同，且只有0/2，必须与P路相反 |  | Done
|  |  | 2 | Output MUX的图中，文字做以下修改：
|  |  |  | PWM A->PWM 1 PWM B->PWM 2 PWM C->PWM 3 PWM D->PWM 4 LP0->OUT_A LN0->OUT_B LP1->OUT_C LN1->OUT_D |  | Done
|  | Power On/Down | 1 | power on:reg05[6]=0;power down:reg05[6]=1;
|  | back to default | 1 | 将init中的regmap写入芯片 |  | Done
|  |  | 2 | EQ系数写的是全0,（有些是80)，对照init文件
|  |  | 3 | 读到0X50的时候GUI报错 |  | Fixed
|  |  | 4 | back to defalut 使用一个log操作，一个时间 |  | Done
|  | Sync | 1 | 点Sync读取寄存器中，GUI会弹出Exception |  | Fixed
|  |  | 2 | Sync，只回读同步init中的regmap， 外加reg00和reg02 |  | Fixed
|  |  | 3 | SYNC完有个多余的写05到0X04 |  | Fixed
|  | File | 1 | 点Exit/Exit without saving无法退出 |  | Done
|  |  | 2 | 点Exit之后应该弹出一个询问是否保存的窗口，如果选No则直接退出 |  | Done
|  |  | 3 | 点Exit之后的保存文件界面里，如果选择Cancel则不退出，直接返回主界面 |  | Done
|  |  | 4 | 点窗口右上角的X，应该和Exit做同样的操作 |  | Done
|  |  | 5 | 点Exit之后应该弹出一个询问是否保存的窗口，如果选取消直接退出了，应该回主界面 | 已经有了
|  |  | 6 | 点exit， 保存，选文件界面，点取消会退出 |  | Done
|  |  | 7 | exit without saving 功能和exit一样 |  | Fixed
|  | Interface Config | 1 | 配置值不对，目前都是默认值0x05，请对应寄存器表reg0x04
|  |  | 2 | 点选没有出现相应的寄存器 |  | Done
|  | Operations Status |  | 点Refresh，reg02的值没有更新进去，必须要在register map页面中读取，LED的值才会变 |  | Fixed
APE
|  |  | 1 | 控制界面
|  | pre-HPF | 1 | enable: 0x03[7] = 1
|  |  | 2 | Signal control界面，没有对应到相应的寄存器地址 |  | Done
|  |  | 3 | 使能叫HPF EN， 不使能叫HPF DIS |  | Done
|  | EQ | 1 | 配置系数不工作； |  | Done
|  |  | 2 | Register R/W界面没有对应到对应的EQ系数的地址
|  |  | 3 | import coef 报错
|  |  |  | 保存lowpass的系数，将FILTER TYPE选成highpass,再导入LOWPASS的系数，不会报错。但是选SUBTYPE没有的filter，再导入LOWPASS的系数会报错。鼠标点再subtype上也会报错 |  | Fixed
|  |  | 4 | 不配，coef全0；all pass需要先切到其他type，再切回来，才有值 |  | Fixed
|  |  | 5 | 系数产生错误（shelfing） |  | Fixed
|  |  | 6 | 隐藏没有实现的FILTER TYPE | 已经隐藏了
|  |  | 7 | 点BQ,点SINGLE CONTROL界面，点read会报错 | 应该和0x50读写错误是同一个Bug，再试试看
|  |  | 8 | 先把BQ配成不是ALLPASS的FILTER,再配成ALLPASS，系数不对 |  | Fixed
|  |  | 9 | 灰掉不能点选的参数；能否在界面灰调？ |  | Done
|  |  | 10 | freq显示范围 选择20，再向下会报错 |  | Fixed
|  |  | 11 | freq显示范围 改变，当前界面不更新，需要换一个filter，才更新 |  | Fixed
|  |  | 12 | EQ界面点download 配置系数之前，加一个shutdown dp的操作；系数配置完再打开 |  | Done
|  | input mixer |  | 0X53,0X54,界面上不可配置 | 弹出如Imput Mux 最下面的配置窗口 |  | Done
|  | VOL1,VOL2之前反馈的MUXER | 1 | 0X46[5], 0: 选0, 1：选-1
|  |  | 2 | Signal control界面，没有对应到相应的寄存器地址 |  | Done
|  | VOL1,2,3,4 | 1 | 没有作用
|  |  | 2 | 加可以输值的文本框 |  | Done
|  |  | 3 | VOL3音量的选择：0x0e[6] = 0, from 0x09, =1, from 0x0A |  | Done
|  |  | 4 | VOL4音量的选择：0x0e[7] = 0, from 0x08, =1, from 0x0A |  | Done
|  |  | 5 | 点选VOL3,4的音量选择是操作寄存器0X0E,这个写操作没有 | No HW write | Done
|  | DRC |  | 加界面上的拖拽
|  | OUTPUT MIXER |  | 不工作 | 弹出窗口 | Done
Done
|  | pre/post scalar |  | pre scalar: 0x57 post: scalar: 0x56 | dB 弹出窗口 | Done
|  | post-HPF | 1 | enable: 0x03[6] = 1
|  |  | 2 | Signal control界面，没有对应到相应的寄存器地址 |  | Done
|  |  | 3 | enable/disable影响的是PRE-HPF图形框的颜色 |  | Done
|  |  | 4 | 使能叫HPF EN， 不使能叫HPF DIS |  | DOne
|  | noise gate |  | 增加参数选择界面 | 弹窗配置 | Done
other |  |  | 1 | 在不同分辨率电脑上显示不正常