## Sheet1
No | Issue | status | Comments
1 | I2C Device Address加上 | Done
2 | Select Dongle不出现 | Done
3 | EQ界面里面需要一个去掉总的图的选项 | Done
4 | EQ的Q Factor没有Update，需要加上 |  | 需要付洁提供一个转换公式(其实和Qfactor有关联的)
5 | EQ界面选择MAX/MIN图形选项，会报错 | Done | 只有所有的EQ都支持的时候才工作，比如现在支持Peaking
6 | EQ选Peaking，Freq选3400，Bandwidth选2000会失去响应 | Done | 不是没反应，是BandWidth超过了上限。 目前各个变量范围： Gain[-100, 30];BW[10, 1000]; Qfactor[0.05, 20]
7 | APE的图形界面某些分辨率下框对不上图
8 | DRC没有图形
9 | 主界面需要一个Sync按钮，读取当前寄存器的配置 |  | Sync 整个寄存器表还是只 Sync 主界面的寄存器值兵显示在界面上？
10 | Master volume需要增加一个显示当前vol的值 | Done
11 | Output MUX需要界面的里面需要把check selections去掉 | Done | 并修复刚打开时值没更新过了的bug
12 | Input MUX点选框，会报错 | Done | 并修复刚打开时值没更新过了的bug
13 | Input MUX里面Sub CH的source需要可配 |  | 不明白什么意思？本来就可以选择啊。是指每个CH的增益吗？请问增益和寄存器值之间的转换公式是什么？ 如果是增益的话，是哪个寄存器？0x61?
14 | Audio Engine里面的0x61和0x21寄存器需要做成不可配，都在Input MUX里面配置 | Done
15 | VOL3和VOL4需要增加一个MUX选项，可以选择由0xA来配置音量 | Done
16 | Noise-gate需要添加界面
17 | 主界面2.0模式和PBTL模式之间切换，会弹出一个Exception对话框 |  | 旧的寄存器表没这个bitfield，所以出错，需要加个
18 | 主界面Interface Config下来菜单字太长，最好分成两个框，一个bit，一个format |  | 是指字太长的话，可否删除前面的bit位信息？
19 | 主界面的Enable按钮需要变成点击使能，点了之后会变颜色或者勾选框 | Done
20 | EQ需要增加所有模式，不单单是Peaking |  | 需要付洁提供更多的滤波器计算公式
21 | EQ配置以后应该可以显示寄存器的值
22 | Noise gate 增加类似DRC的图形界面(Threshold, attack/decay/hold time)
23
24
25
26
27
28