## Sheet1
No | Issue | status | Comments
1 | I2C Device Address加上 | Done
2 | Select Dongle不出现 | Done
3 | EQ界面里面需要一个去掉总的图的选项 | Done
4 | EQ的Q Factor没有Update，需要加上 | Done | 需要付洁提供一个转换公式(其实和Qfactor有关联的) A: Q = Fc/BW
5 | EQ界面选择MAX/MIN图形选项，会报错 |  | 只有所有的EQ都支持的时候才工作，比如现在支持Peaking A:点选magnitude 上下就报错；增加保护功能
6 | EQ选Peaking，Freq选3400，Bandwidth选2000会失去响应 | Done | 不是没反应，是BandWidth超过了上限。 目前各个变量范围： Gain[-100, 30];BW[10, 1000]; Qfactor[0.05, 20] A: 三个值是可以任选， 最后算出来的滤波器系数不能超过Q3.23能表示的范围
7 | APE的图形界面某些分辨率下框对不上图
8 | DRC没有图形
9 | 主界面需要一个Sync按钮，读取当前寄存器的配置 | Done | 如何Sync Mode Config？ 由很多寄存器组成
10 | Master volume需要增加一个显示当前vol的值 | Done
11 | Output MUX需要界面的里面需要把check selections去掉 | Done | 并修复刚打开时值没更新过了的bug
12 | Input MUX点选框，会报错 | Done | 并修复刚打开时值没更新过了的bug
13 | Input MUX里面Sub CH的source需要可配 |  | 不明白什么意思？本来就可以选择啊。是指每个CH的增益吗？请问增益和寄存器值之间的转换公式是什么？ 如果是增益的话，是哪个寄存器？0x61?
14 | Audio Engine里面的0x61和0x21寄存器需要做成不可配，都在Input MUX里面配置 | Done
15 | VOL3和VOL4需要增加一个MUX选项，可以选择由0xA来配置音量 | Done | VOL4点上去出错 -- Fixed
16 | Noise-gate需要添加界面； 增加类似DRC的图形界面(Threshold, attack/decay/hold time)
17 | 主界面2.0模式和PBTL模式之间切换，会弹出一个Exception对话框 | Done | 旧的寄存器表没这个bitfield，所以出错，需要加个 A:这三个选项不是一个寄存器；是控制一组参数（2.0 mode和PBTL 控制的参数是一样的，但是output mux选择不同 2.0: reg05 [2]=0; reg20 byte1[7] = 1; reg20 byte1[3] = 1; reg1A [7] = 1; reg11=0xb8;reg12=0x60;reg13=0xa0;reg14=0x48; 2.1: reg05 [2]=1; reg05 [3]=1; reg1A [7] = 1; reg11=0xb8;reg12=0x60;reg13=0xa0;reg14=0x48; PBTL: reg05 [2]=0; reg20 byte1[7] = 1; reg20 byte1[3] = 1; reg1A [7] = 1; reg11=0xb8;reg12=0x60;reg13=0xa0;reg14=0x48; 另output mux 框；双击弹窗；显示output mux 具体block 这个框的显示和前面mode config选择相关：操作reg25 当 mode = 2.0时；弹出2.0 的output mux；default的值 reg25=0x01021345； PWM1=CHL+；PWM3=CHL-；PWM2=CHR+；PWM4=CHR-； 框中值不能重复 当 mode = 2.1时；弹出2.1 的output mux； default的值 reg25=0x01012345； PWM1=CHL；PWM2=CHR；PWM3=sub+；PWM4= sub-； 框中值不能重复 当 mode = PBTL时；弹出PBTL 的output mux ；default的值 reg25=0x01002245； LP0/LP1：reg25 byte1[5:4]// byte1[1:0] 必须相同，且只有0（PWM1）/2 （PWM3） LN0/LN1：reg25byte2[5:4]// byte2[1:0] 必须相同，且只有0/2，必须与P路相反
18 | 主界面Interface Config下来菜单字太长，最好分成两个框，一个bit，一个format | Done | 是指字太长的话，可否删除前面的bit位信息？ A:可以去掉；然后适当拉长显示框，使一眼能看到现在的模式
19 | 主界面的Enable按钮需要变成点击使能，点了之后会变颜色或者勾选框 | Done
20 | EQ需要增加所有模式，不单单是Peaking | Done | 需要付洁提供更多的滤波器计算公式
21 | EQ配置以后应该可以显示寄存器的值
23 | 主界面的I2C操作都是选好直接写 | Done
24 | Master volume显示vol的框也可以文本输入
25 | Master volume的方向反了，应该最大音量在最上面 | Done
26 | 主界面的IIC Memory Tool和Register R/W无法工作，没有I2C操作发出 | Done
27 | Register Map界面I2C读取的值不会更新到GUI界面中，界面中始终是默认值 | Done
28 | Register Map界面I2C写会显示Write Failed，并且界面会死锁 | DOne
29 | output mux需要界面的里选择冲突不报错
30 | IIC memory Tool不工作
31 | Register R/W读写有bug，不管count是多少，读写操作都是5个寄存器
32 | Register Map view, IIC操作在output窗口没有log